基于语义步骤预测的 Tulu-3-8B 四阶段推理轨迹几何重组研究

SSP 复现与扩展实验方案（组会讨论稿）

版本：v1.0

日期：2026-07-29

实验资源：单卡 NVIDIA RTX 3090 24GB，预计连续使用 1–2 周

本次组会目标：确认研究主张、复现边界、主要终点、计算预算和阴性结果的解释框架。

一句话方案： 先用论文的六条件消融确认“在语义步骤边界施加 STP 是否比随机 token 采样更能塑造可预测的推理轨迹”，再用同一套几何指标比较 Tulu-3-8B 的 Base、SFT、DPO、RLVR 四阶段，重点检验 DPO→RLVR 是否发生无法由最终答案准确率充分解释的轨迹几何重组。

# 0. 组会摘要

## 0.1 为什么要做

已有四阶段行为评测没有给出稳定的 DPO→RLVR 增益：

- seed 1–3、pass@12 汇总中，RLVR−DPO 约为 +0.6 个百分点，95% CI 为 [-2.4, +3.6]；

- seed 1–4、pass@16 汇总中，DPO 为 79.2%、RLVR 为 80.6%，差值 +1.4 个百分点，95% CI 为 [-1.4, +4.4]。

这说明仅凭最终答案正确率，很难判断 RLVR 是否改变了模型内部的推理组织方式。SSP 论文提供了一个可操作的工具：在推理步骤边界上测量隐藏状态的多步可预测性、平滑性和非线性结构。本研究据此把问题从“RLVR 是否更准”推进到：

后训练四阶段是否沿着不同方式组织推理轨迹？其中 DPO→RLVR 是单纯的行为波动，还是内部轨迹几何的系统重组？

## 0.2 两个相互独立但互相支撑的子研究

- 方法复现层：SSP 的 Tulu-3-8B 端口

- 共同从 Meta-Llama-3.1-8B Base 出发，运行 B1/B2/C/A2/A/A1 六条件。

- 主要回答：连续语义步骤边界 STP（A）是否优于随机 token STP（C）。

- 主要终点：末层 normalized MSE@1，比较 A 与 C。

- 机制研究层：Tulu 四阶段冻结诊断

- 比较已有 Base、SFT、DPO、RLVR，不重新定义它们的训练过程。

- 主要回答：后训练是否重组轨迹几何，尤其是 DPO 与 RLVR 的差异。

- 主要终点：题目配对的末层 normalized MSE@3，比较 DPO 与 RLVR。

这两个子研究必须分开报告：SSP 端口失败不等于四阶段没有几何差异；四阶段差异为零也不等于 SSP 方法无效。

## 0.3 建议本次组会确认的六项决定

- 是否同意把“四阶段轨迹重组”作为主研究主张，而不是把 RLVR 行为增益作为前提。

- 是否同意当前先做 Tulu-only 方法端口，Qwen 原模型严格复现延期。

- 是否接受本轮用 MATH-500 轨迹完成主分析，ProcessBench 延期为外部验证。

- 是否接受 DPO vs RLVR 的 MSE@3为机制研究主终点、A vs C 的 MSE@1 为方法端口主终点。

- 是否接受 24 小时测速后按 总预计时长不超过 14 天自动继续的计算规则。

- 是否接受“结构性排序与稳健效应”为复现目标，而不把论文中的 168×作为硬性成功门槛。

# 1. 研究问题、假设与可证伪结论

## 1.1 总研究问题

Tulu-3-8B 从 Base 经 SFT、DPO 到 RLVR 后，推理轨迹隐藏状态的可预测性、局部平滑性和非线性结构如何变化？这些变化能否揭示最终答案准确率之外的后训练机制？

## 1.2 预注册式假设

### H1：SSP 采样位置效应

在相同 Base、训练数据、NTP 目标和训练预算下，连续步骤边界 STP（A）的末层 normalized MSE@1 低于随机 token STP（C）。

- 关键对比： A vs C。

- 解释： 若成立，说明改善来自语义对齐的采样位置，而不只是加入 STP 损失。

- 反证： A 与 C 无稳定差异，或优势只在量化态/特定切步规则下出现。

### H2：步骤级结构与连续性分别贡献

- C vs A2 隔离“token 位置”与“步骤边界”；

- A2 vs A 隔离“随机步骤”与“连续步骤”；

- C-match/A2-match 检查效果是否只是由每条轨迹参与损失的三元组数量不同造成。

### H3：DPO→RLVR 发生轨迹几何重组

在同一 MATH-500 题目上，DPO 与 RLVR 的末层 MSE@3、层深曲线、平滑性或 MLP 可预测性存在系统差异。

- 主对比： DPO vs RLVR 的题目配对 MSE@3。

- 为什么选 MSE@3： 比一步预测更能反映多步轨迹组织，同时比更长跨度拥有更高有效样本覆盖率。

- 允许的阴性结论： 如果置信区间排除有意义的差异，可得出“RLVR 的现有行为变化未伴随可检测的多步轨迹重组”，这本身具有机制信息。

### H4：几何可预测性不等同于任务正确性

更低的 MSE 或更平滑的轨迹不必然带来更高的 MATH-500 正确率。行为评测用于检验几何塑形是否损害生成能力，而不是把“越平滑越正确”作为默认假设。

### H5：轨迹更可能是平滑曲线而非直线

残差 MLP 相对线性外推的改进用于判断非线性可预测结构。DPO↔RLVR 的跨阶段迁移进一步检验两个阶段是否共享同一局部轨迹规律。

# 2. 原论文实验：要复现的核心是什么

## 2.1 原论文的核心命题

Yuan（2026）的 SSP 工作在原始 Semantic Tube Prediction（STP）基础上，只改变 STP 损失的采样位置：从随机 token 三元组改为推理步骤边界三元组。论文主张，采样位置而非损失形式本身是产生可预测推理轨迹的关键变量。

STP 损失约束相邻隐藏状态位移方向近似平行：

L_STP = 1 − cos(h_r − h_s, h_t − h_r)

SSP 在步骤标记位置上使用连续步骤三元组，并以：

L = L_NTP + β · L_STP，β = 1

进行训练。

## 2.2 原论文六条件消融

| 条件 | NTP | STP | 采样位置 | 该条件回答的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 否 | 否 | 无，冻结预训练模型 | 未微调基线是什么水平？ |
| B2 | 是 | 否 | 无 | 普通语言模型微调本身带来多少变化？ |
| C | 是 | 是 | 随机 token | 原始 STP 的效果是什么？ |
| A2 | 是 | 是 | 随机步骤边界 | “步骤边界”本身是否重要？ |
| A | 是 | 是 | 连续步骤边界 | 连续语义步骤是否进一步重要？ |
| A1 | 否 | 是 | 连续步骤边界 | NTP 与几何纯度之间是否存在权衡？ |

## 2.3 原论文的公开设置

- 主模型：Qwen2.5-Math-1.5B。

- 训练数据：6,132 道 MATH 题目及解答，按段落划分步骤。

- 训练：3 epochs，约 1,150 optimizer steps。

- 参数高效微调：LoRA rank 16，作用于 q/k/v/o projections。

- STP 权重：β=1。

- 主评测：ProcessBench 3,400 条人工标注的逐步数学解答。

- 主指标：normalized multi-step prediction MSE、cosine score、perpendicular score。

- 补充分析：线性外推、3 层残差 MLP、解码一致性、GSM8K greedy 准确率。

## 2.4 原论文主结果（用于校准方向，不作为数值硬目标）

| 条件 | MSE@1 | MSE@3 | 相对 B1 的 MSE@1 改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 0.955 | 5.688 | 1× |
| B2 | 0.600 | 2.797 | 1.6× |
| C | 0.226 | 0.836 | 4× |
| A2 | 0.010 | 0.155 | 96× |
| A | 0.006 | 0.093 | 168× |
| A1 | 0.006 | 0.116 | 152× |

论文还报告：A 与 B2 的 GSM8K greedy 准确率相同，而 A1 的 MLP 可预测性更强，体现 NTP 的生成质量与“几何纯度”之间可能存在权衡。

## 2.5 严格复现面临的信息缺口

截至 2026-07-29，论文给出的 SSP GitHub 地址格式异常且对应仓库不可用；论文正文未完整报告学习率、batch size、梯度累积、优化器、warmup、weight decay、最大长度、随机种子和新增步骤 token 的初始化方式。

因此，本研究把设置分成四类并在结果中明确标注：

- 论文明确设置： 六条件结构、LoRA rank 16、q/k/v/o、β=1、3 epochs、步骤边界定义和主要几何指标。

- 从原始 STP 公开实现继承： 学习率 2e-5、LoRA alpha 32、dropout 0.1、线性学习率调度、无 warmup 等。

- RTX 3090 工程适配： QLoRA、micro-batch 1、梯度累积 16、2048 token 训练长度、单卡串行执行。

- 本研究新增： 四阶段冻结比较、MATH-500 配对轨迹、全层深曲线、计数匹配控制、跨阶段 MLP 迁移。

# 3. 原论文与本研究设计的核心对照

| 维度 | 原论文 | 本研究设计 | 区别原因及与研究问题的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究目的 | 证明步骤边界采样优于随机 token 采样 | 先复现采样效应，再研究 Tulu 四阶段轨迹重组 | 将 SSP 从“结论对象”转为“机制测量工具” |
| 主模型 | Qwen2.5-Math-1.5B | Meta-Llama-3.1-8B Base 训练六条件；另分析 Tulu 四阶段 | 与现有四阶段模型保持同一模型家族，直接服务主研究问题 |
| 模型规模 | 1.5B | 8B | 更贴近既有项目，但训练成本和量化偏差更大 |
| 方法网格 | B1/B2/C/A2/A/A1 | 完整保留，并加 C-match/A2-match | 保留论文因果结构，同时排除三元组数量混淆 |
| 训练起点 | Qwen2.5-Math-1.5B | 六条件全部从同一个 Meta-Llama Base 出发 | 避免把 Tulu 各阶段已有差异混入 SSP 干预因果比较 |
| 微调方式 | LoRA；精度细节未完整报告 | 4-bit QLoRA 训练，合并回 BF16 后做主几何评测 | 24GB 显存下运行 8B 的必要适配；用合并 BF16 降低测量态偏差 |
| LoRA 设置 | r=16，q/k/v/o | r=16，alpha=32，dropout=0.1，q/k/v/o | r 和 target 严格沿用；缺失项继承原始 STP 默认值 |
| 训练数据 | 6,132 MATH 解答 | 官方 MATH train 原则过滤，预计约 5,581 条 | 不为对齐样本数牺牲切步质量；记录筛选流和哈希 |
| 步骤切分 | 段落边界 | 段落优先，必要时句子/LaTeX 感知回退 | 提升自然解答的可用覆盖率；同时保留纯段落敏感性分析 |
| 步骤 token | 新增 `< | step | >` |
| 最大训练长度 | 未报告 | 2048 token，且只在完整步骤边界截断 | 符合显存约束并防止半步骤目标 |
| 有效 batch | 未报告；由步数可推约 16 | micro-batch 1 × accumulation 16 | 与论文约 1,150 steps 的量级一致并适配单卡 |
| 训练轮数 | 3 epochs | 3 epochs | 严格保留 |
| 主评测数据 | ProcessBench 3,400 | 当前主分析使用已有 MATH-500 轨迹 | 直接连接既有四阶段 pass@k 实验；代价是缺少人工步骤错误标注 |
| 正确性粒度 | ProcessBench 步骤级错误 + GSM8K 任务级 | 本轮仅 MATH-500 轨迹/答案级 | ProcessBench 延期；避免首轮同时扩张数据域和模型域 |
| 几何边界 | 训练 `< | step | >` 位置 |
| 隐藏状态位置 | 论文未充分消歧 | decoder layer 输出、final RMSNorm 之前 | 保留层间可比性并避免最终归一化掩盖幅度信息 |
| 层范围 | 主结果以最终表征为主 | 第 4、8、…、32 层及末层 | “重组”可能只发生在中后层；只看末层会漏掉层级机制 |
| 预测跨度 | 多步 MSE | MSE@1/2/3/5 | MSE@1 对齐论文；MSE@3 为四阶段主终点；其余描述趋势 |
| 行为评测 | GSM8K greedy | MATH-500 全条件 greedy；关键条件 pass@4 | 与项目历史评测同域；在计算预算内检验非退化 |
| 随机种子 | 未报告 | seed 42 全网格；B2/C/A2/A 加 43、44 | 先保证完整因果网格，再把预算用于关键效应稳定性 |
| 成功标准 | 报告最高 168× | 结构性排序、效应方向、置信区间和敏感性一致性 | 跨模型/数据/量化后不应把精确倍数当作可迁移常数 |
| 运行治理 | 未报告 | tmux 后台、每 2 小时监测、24 小时测速、14 天上限 | 确保单卡长任务可追踪、可审计且不会无边界占用资源 |

# 4. 本研究的具体实验设计

## 4.1 子研究 I：冻结四阶段几何诊断

### 模型

- Base：Meta-Llama-3.1-8B。

- SFT：Llama-3.1-Tulu-3-8B-SFT。

- DPO：Llama-3.1-Tulu-3-8B-DPO。

- RLVR：Llama-3.1-Tulu-3-8B。

全部以 BF16、非量化方式提取激活，不对模型参数做更新。

### 轨迹库

- 来源：已有 DPO 与 RLVR 的 MATH-500、多 seed、多采样回答。

- 以题目为配对单位；每题内对 DPO/RLVR 使用等量、同采样层级的有效轨迹，先在题目内聚合，再做跨题统计。

- 有效轨迹要求：正常停止、非空、不超过 2048 token、至少可切出 3 个步骤。

- 现有预审计显示约 492/500 题可形成 DPO/RLVR 有效配对。

- 主边界：自然段落步骤的最后一个 token。

- 敏感性分析：semantic-clean 切步；字面量 <|step|> 边界。

### 测量

- 层：4、8、12、16、20、24、28、32。

- 位置：各 decoder layer 输出、最终 RMSNorm 之前。

- 指标：normalized MSE@1/2/3/5、cosine score、perpendicular score、层间平滑性。

- decode 检查：最多 200 个点，检验几何接近是否对应 LM head 功能接近。

- 主终点：DPO vs RLVR 的题目配对末层 MSE@3。

## 4.2 子研究 II：Tulu-8B SSP 六条件训练

### 统一训练设置

- 共同起点：Meta-Llama-3.1-8B Base。

- 训练格式：plain question + step-token 分隔的 solution。

- QLoRA：NF4、double quant、BF16 compute。

- LoRA：rank 16、alpha 32、dropout 0.1，q/k/v/o。

- AdamW，learning rate 2e-5，linear schedule，warmup 0，weight decay 0。

- 3 epochs；micro-batch 1；gradient accumulation 16；gradient checkpointing；关闭 KV cache。

- STP 权重 β=1。

- NTP 只计算回答区域，不对题目 prompt 计算损失。

- 所有随机三元组在训练前按 seed 固化并写入 manifest。

### 条件与种子

| 条件 | seed 42 | seed 43/44 | 行为 greedy | pass@4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 冻结 | 否 | 是 | 是 |
| B2 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| C | 是 | 是 | 是 | 是 |
| A2 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| A | 是 | 是 | 是 | 是 |
| A1 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| C-match | 是 | 否 | 是 | 否 |
| A2-match | 是 | 否 | 是 | 否 |

### 为什么增加计数匹配控制

A 使用所有连续步骤三元组，而随机采样条件可能每条轨迹只产生较少三元组。如果 A 优于 C/A2，差异可能来自更密集的 STP 监督，而不是“连续步骤”本身。C-match/A2-match 将监督数量匹配到 A，用于排除这一替代解释。

## 4.3 训练后主评测

- 将 QLoRA adapter 合并到 BF16 Base。

- 用固定样本比较 4-bit adapter 态与合并 BF16 态，量化推理差异。

- 在训练保留 token 位置完成主几何评测。

- 在自然段落边界上测试几何效果是否可迁移。

- 全部核心条件运行 MATH-500 greedy。

- B1/B2/C/A2/A 追加 pass@4：temperature=0.6、top_p=0.95、最大生成 16k token。

- 行为非退化判据：A−B2 的 MATH-500 准确率不低于 −2 个百分点。

## 4.4 残差 MLP 与跨阶段迁移

- 预测器形式：线性外推结果 + 3 层残差 MLP 修正。

- 主切分：problem-level train/dev/test，确保同题轨迹不跨集合。

- 敏感性：pair-level 80/20 切分，用于评估结果对切分单位的依赖。

- 同阶段拟合：分别测量每个模型的非线性可预测性。

- 跨阶段迁移：DPO 上训练、RLVR 上测试，以及反方向测试。

- 解释：

- 双向迁移良好：两个阶段共享局部轨迹规律，差异可能主要是尺度或噪声。

- 单向迁移：一个阶段的轨迹规律包含另一个阶段，但反之不成立。

- 双向迁移差：DPO→RLVR 可能改变了局部动力学结构。

# 5. 指标、统计与结论规则

## 5.1 主要终点

| 子研究 | 主要比较 | 主要指标 | 统计单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSP 方法端口 | A vs C | 末层 normalized MSE@1 | problem；跨 seed 汇总 |
| 四阶段机制 | RLVR vs DPO | 末层 normalized MSE@3 | MATH-500 题目配对 |

## 5.2 次要终点

- C vs A2、A2 vs A、A vs A1。

- Base/SFT/DPO/RLVR 的完整层深曲线。

- MSE@2/5、cosine、perpendicular、decode 一致性。

- A vs B2 的行为非退化。

- MLP 相对线性外推的误差比。

- DPO↔RLVR 跨阶段迁移。

## 5.3 统计方法

- 先在题目内聚合轨迹，避免“轨迹多的题目”获得过大权重。

- DPO/RLVR 使用题目级配对差值。

- 10,000 次 bootstrap，报告 95% CI。

- 多 seed 条件报告 seed 均值、离散度和每个 seed 的原始结果。

- 不只报告 improvement factor，同时报告绝对 MSE，避免基线接近零时比值失真。

- 主终点和次要/探索性分析分开呈现，不在看到结果后更换主指标。

## 5.4 科学结论矩阵

| 结果模式 | 可支持的结论 | 不能直接推出的结论 |
| --- | --- | --- |
| A<C 且行为不退化 | 步骤边界采样能塑造更可预测轨迹 | 不能自动推出推理更正确 |
| A<C 但准确率明显下降 | 存在几何纯度与生成质量权衡 | 不能把低 MSE 当作方法成功的唯一标准 |
| A≈C | Tulu-8B/QLoRA/MATH 设置下未复现采样位置效应 | 不能否定原论文在 Qwen+ProcessBench 上的结果 |
| RLVR<DPO（MSE） | RLVR 轨迹更易多步外推 | 不能等同于 RLVR 准确率更高 |
| RLVR>DPO（MSE） | RLVR 可能增加探索性、曲率或局部非线性 | 不能简单称为“几何退化” |
| RLVR≈DPO | 现有 RLVR 行为变化未伴随可检测重组 | 不能排除其他层、其他任务或其他几何量上的差异 |

# 6. 与研究问题的因果关系

## 6.1 为什么不能只比较四个冻结模型

Base、SFT、DPO、RLVR 的数据和训练目标同时变化。直接观察四阶段差异只能说明“阶段相关”，不能说明是何种几何约束导致。因此需要六条件 SSP 网格提供一个受控的机制参照：当我们主动改变步骤采样位置时，哪些几何指标应该如何响应。

## 6.2 为什么六条件全部从 Base 出发

若分别从 SFT、DPO 或 RLVR 继续训练 SSP，起点能力、词表、数据分布和优化历史会混入条件差异。共同 Base 起点确保 A vs C 等比较具有明确的干预解释。冻结四阶段分析则保留真实后训练链条，回答自然发生的重组问题。

## 6.3 为什么主要比较 DPO 与 RLVR

DPO 和 RLVR 最接近研究关心的“偏好优化→可验证奖励强化”转变；已有 pass@12/pass@16 差异小且置信区间跨零，正适合检验“行为近似时内部结构是否仍发生变化”。

## 6.4 为什么把 MSE@1 和 MSE@3 分别设为两个主终点

- MSE@1 最贴近原论文的核心 168×主张，适合作为方法端口的复现终点。

- MSE@3 对多步轨迹重组更敏感，且现有轨迹覆盖足以支持题目配对，适合作为四阶段机制终点。

- 预先分开可以避免在多个 horizon 中事后挑选最显著结果。

# 7. 风险、缓解措施与剩余不确定性

| 风险 | 可能影响 | 当前缓解措施 | 仍需注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 论文实现细节缺失 | 难以声称完全严格复现 | 明确区分论文设置、STP 继承、工程适配和新增项 | 结果与论文不一致时无法唯一定位原因 |
| 8B+3090 训练成本 | OOM、速度过慢、无法完成多 seed | QLoRA、batch 1、累积 16、24h 测速、14 天上限 | QLoRA 本身可能改变优化动力学 |
| QLoRA 与论文 LoRA 不同 | 几何效果可能被量化噪声改变 | 主评测使用合并 BF16，并做 4-bit/BF16 固定样本对比 | 无法完全等价于全 BF16 LoRA 训练 |
| Tulu 与 Qwen 模型域不同 | 不应期待精确复现 168× | 以结构排序和方向为目标 | 阴性结果只能说明端口未复现，不能直接否定论文 |
| MATH-500 代替 ProcessBench | 缺少步骤级人工错误标签 | 聚焦轨迹预测与答案级行为；ProcessBench 延期 | 对“平滑与正确性的关系”证据较弱 |
| 步骤切分误差 | 边界噪声直接影响 STP 和 MSE | 段落主规则、语义清洗敏感性、完整步骤截断 | 句子回退可能混入非语义边界 |
| 保留 token 具有既有嵌入 | 可能不是中性步骤标记 | 字面量 `< | step |
| DPO/RLVR 有效轨迹筛选 | 形成 survivor bias | 固定资格规则、报告 492/500 覆盖和排除原因 | 长/短轨迹分布差异仍可能影响比较 |
| 三元组监督数量不同 | A 的优势可能来自监督密度 | C-match/A2-match | 控制增加训练预算 |
| MLP 过拟合或题目泄漏 | 虚高非线性可预测性 | problem-level 主切分、early stopping、pair-level 敏感性 | 8B hidden dimension 下样本量仍有限 |
| pass@4 方差较大 | 非退化结论精度有限 | 全条件 greedy、关键条件 pass@4、保留逐题结果 | 若接近 −2 pp 边界，需追加采样 |
| 长生成占用大量时间 | 挤压几何主实验 | 核心训练与几何优先，行为评测后置 | 16k 上限仍可能成为主要耗时项 |
| 后台任务静默失败 | 浪费 GPU 时间或产生不完整结果 | tmux、阶段状态文件、每 2 小时 Codex 检查 | 监测只报告，不自动改参或重试 |

# 8. 执行顺序、时间治理与监测

## 8.1 执行顺序

- 环境、模型路径、tokenizer 与步骤 token 合约检查。

- 构建训练数据 manifest 和冻结四阶段 trace bank。

- 先跑冻结四阶段几何诊断，获得低成本可行性信号。

- 启动 seed 42 的首个正式 QLoRA 条件。

- 运行 24 小时后估算完整核心网格耗时。

- 若预计不超过 14 天，则自动继续 B1/B2/C/A2/A/A1；否则在当前单元安全结束后暂停。

- 核心网格完成后，优先运行 C-match/A2-match。

- 资源允许时再补 B2/C/A2/A 的 seed 43、44。

- 合并 BF16、几何评测、MATH-500 行为评测。

- 最后运行 MLP、跨阶段迁移和统计汇总。

## 8.2 后台运行与监测

- tmux 会话名：ssp-tulu-runner。

- 单 GPU 串行运行；每个实验单元有独立日志、状态 JSON、checkpoint、完成/失败标记。

- 技术失败立即停止流水线，不自动重试，不暗改参数。

- Codex 每 2 小时检查：

- 当前条件、epoch、global step、速度和 ETA；

- GPU 利用率、显存、温度；

- 磁盘余量；

- 总损失、NTP/STP 分项损失；

- NaN、OOM、traceback、tmux 消失和日志停滞；

- checkpoint、结果文件和已完成阶段的初步指标。

- 每次检查均提交简短进度；出现错误、磁盘风险或预计超期时立即额外报告。

- 监测只观察和汇报，不自动修改超参数。

## 8.3 粗略时间预算

| 阶段 | 预计时间 | 决策点 |
| --- | --- | --- |
| 预检、数据与 trace bank | 0.5–1 天 | 数据覆盖和 token 合约是否通过 |
| 冻结四阶段诊断 | 约 0.5–1.5 天 | 指标与激活提取是否稳定 |
| 首个 QLoRA 条件 | 先观察 24 小时 | 推算完整网格是否≤14天 |
| seed 42 核心网格 | 以实测为准 | 核心优先，不因科学阴性停止 |
| 匹配控制与额外 seed | 视余量追加 | 匹配控制优先于额外 seed |
| 行为、MLP 与汇总 | 约 2–4 天 | 若超时，先交付主终点 |

# 9. 待导师讨论的问题

以下问题均已有推荐默认值，但建议在组会上明确确认并形成书面记录。

| 优先级 | 待讨论问题 | 当前建议 | 若改变，方案如何调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 主论文问题是“四阶段轨迹重组”还是“严格复现 SSP”？ | 四阶段重组为主，SSP 为方法工具 | 若严格复现优先，应先加入 Qwen+ProcessBench |
| P0 | 是否接受 Tulu-only 作为第一阶段复现？ | 接受，并称为“方法端口/部分复现” | 不接受则需显著增加模型下载、训练和评测预算 |
| P0 | DPO vs RLVR 的 MSE@3 是否适合作为机制主终点？ | 适合；题目级配对，预先固定 | 若改用层曲线或 MSE@1，需在运行前改预注册 |
| P0 | ProcessBench 是否必须进入本轮？ | 延期，不与首轮主实验混合 | 若必须加入，应优先做冻结评测，训练网格暂不扩展 |
| P1 | A vs C 的“复现成功”如何定义？ | 方向、绝对效应、CI 和敏感性一致，不要求 168× | 若要求数值接近，必须先复现 Qwen 原设置 |
| P1 | 是否保留 C-match/A2-match？ | 保留，优先级高于额外 seed | 删除可省算力，但 A 的监督密度混淆无法排除 |
| P1 | 额外 seed 与行为 pass@4 谁优先？ | 匹配控制→额外 seed→更多行为采样 | 若更重视能力保持，可把 pass@k 提到额外 seed 前 |
| P1 | A 相对 B2 的 −2 pp 非退化界是否合理？ | 合理，作为工程/科学联合门槛 | 更严格会提高追加采样需求 |
| P1 | 阴性 RLVR−DPO 结果是否有论文价值？ | 有，但必须有窄 CI、层级分析和充分敏感性检查 | 若导师只接受阳性机制主张，应提前调整研究定位 |
| P2 | 是否需要把 SFT→DPO 设为共同主要比较？ | 暂作次要比较，DPO→RLVR 为主 | 双主比较需多重检验与更复杂叙事 |
| P2 | 后续何时补 Qwen/ProcessBench？ | Tulu 核心结果稳定后作为外部验证 | 可根据首轮结果决定只补模型域或只补数据域 |

## 建议组会最终记录

- 主研究主张： ______________________________

- 两个主要终点： ____________________________

- ProcessBench 本轮是否延期： _________________

- 最长 GPU 占用： ____________________________

- 最低 seed 要求： ___________________________

- 阴性结果可接受的证据标准： _________________

# 10. 预期产出

## 10.1 实验产出

- 可复用的训练、激活提取、几何评测、行为评测和统计代码。

- 数据、模型、随机三元组和运行环境 manifest。

- 六条件与计数匹配控制结果表。

- Base/SFT/DPO/RLVR 层深几何曲线。

- DPO/RLVR 题目级配对统计。

- 量化态、边界定义、切分方式和种子敏感性分析。

- 每 2 小时监测记录、24 小时吞吐报告和最终计算账单。

## 10.2 可能形成的论文叙事

### 叙事 A：方法端口成功，四阶段存在重组

SSP 的采样位置效应可迁移到 Tulu-8B；RLVR 在行为近似的情况下显著改变多步轨迹几何，说明后训练机制不能只由最终正确率刻画。

### 叙事 B：方法端口成功，四阶段无明显重组

几何指标对受控 STP 干预敏感，但 DPO→RLVR 没有稳定差异，表明现有 RLVR checkpoint 的内部改变可能比预期局部，或主要体现在本指标之外。

### 叙事 C：方法端口不成功，四阶段仍有差异

SSP 的具体训练效应未迁移到 8B QLoRA 设置，但其诊断指标仍揭示四阶段差异；需要把“方法复现”和“指标借用”严格分开。

### 叙事 D：两层结果均为阴性

若置信区间足够窄且敏感性分析一致，可形成对 SSP 跨模型迁移边界和 Tulu 四阶段几何稳定性的负结果；若区间过宽，则只能视为算力受限的未决结果。

# 11. 资料来源

- Yuan, Y. (2026). *Semantic Step Prediction: Multi-Step Latent Forecasting in LLM Reasoning Trajectories via Step Sampling*. arXiv:2604.18464. https://arxiv.org/abs/2604.18464

- 原始 STP/LLM-JEPA 公开实现：https://github.com/galilai-group/llm-jepa

- 项目内部四阶段汇总：tmp/tulu3-shared-four-stage-seed3-audit/reports/FOUR_STAGE_SEED1_SEED2_SEED3_SUMMARY.md

- 项目内部 seed 1–4 pass@16 汇总：tmp/tulu3-shared-seed4-pass16-audit/reports/SFT_DPO_RLVR_SEED1_TO_SEED4_PASS16_SUMMARY.md

- 当前实验配置：02_实验/05_SSP_Tulu复现/configs/study.json

文档定位说明： 本文是组会决策稿，不是最终预注册书。组会确认后的改动应先回写“研究问题、主要终点、停止规则和待讨论问题”，再启动正式训练，避免在观察结果后改变核心假设。